
**RAPORTIM I ZBATIMIT TE BUXHETIT TE VITIT 2019 (JANAR-DHJETOR) BASHKIA PERMET**



1. **Buxheti i Bashkisë për Vitin 2019.**

Detajimi i buxhetit për vitin 2019 është bere bazuar në ligjin Nr.139/2015“Për vetëqeverisjen vendore“, ligjin Nr.9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar , ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin, ligjin 68/2017 date 27.4.2017 “Per financat e veteqeverisjes vendore“, ligjin 99/2018“ Per buxhetin e vitit 2019 “ miratuar me VKB nr. 8 date 04.02.2019 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2019, të Bashkisë Permet ”.

Programi Buxhetor i vitit 2019,parashikonte, një mbulim sa më të plotë ,të territorit, me shërbime publike cilësore ,me qellim përmirësimin e jetesës së qytetarëve; përmirësimin e infrastrukturës rrugore urbane dhe asaj rurale, përmirësimin e shërbimit të pastrimit në të gjithë territorin, rritjen e sipërfaqeve të gjelbërta; përmirësimin e infrastrukturës turistike dhe aksesit; mbështetjen e iniciativave për zhvillimin e zonave të përmirësimit të biznesit; nxitjen e investimeve , reabilitimin dhe investimin e infrastrukturën bujqësore, mbrojtjen e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij; përmirësimin e sistemit të edukimit dhe trajnimit profesional, sigurimin e kushteve sa më dinjitoze për fëmijët dhe të rinjtë ,mbulimin e territorit me shërbime sociale sipas nevojave të komunitetit; zhvillimin e aktiviteteve kulturore dhe sportive; sigurimin e mbrojtjes civile dhe menaxhimin e katastrofave në të gjithë territorin e Bashkisë Permet;

Ky dokument ka përcaktuar 12 programe dhe një seri funksionesh dhe aktivitetesh respektive për çdo funksion, prandaj është treguesi më i mirë se si shpenzimet e planifikuara lidhen me veprimtaritë dhe projektet e planifikuara si dhe me Strategjinë e Zhvillimit dhe Planet Vendore që i mbështesin këto projekte.

**Bashkia Permet, administron dhe menaxhon fondet, sipas 12 programeve të miratuara, të listuar ddhe te permbledhura si me poshte me poshtë:**

1. Programi “Planifikim, menaxhim dhe administrim”.
2. Programi “Infrastruktura rrugore”.
3. Programi “,Ndricim publik”.
4. Programi “Ujitja dhe kullimi”.
5. Programi “Mjedisi dhe mbrojtja e pyjeve e kullotave”.
6. Programi “Arsimi parauniversitar”.
7. Programi “Kultura dhe aktivitet kulturore ”.
8. Programi “Rinia dhe Sportet”.
9. Programi “ Emergjencat Civile”
10. Konvikti
11. Kujdesi Per femijet ,Çerdhe
12. Zhvillimi ekonomik Sherbime Publike

Burimet e financimit te buxhetit të Bashkisë për vitin 2019, vijnë nga dy burime:

**Nga burimet e veta vendore,** ku përfshihen të ardhurat nga taksat vendore dhe taksat endara, te ardhurat nga tarifat vendore, te ardhura te tjera, donacione dhe te ardhura qe trashegohen.

**Nga burimet qendrore,** ku përfshihen transferta e pakushtëzuar, transferta specifike përfunksionet e reja, që i jane transferuar Bashkisë dhe transferta e kushtëzuar.

1. **Realizimi i te ardhurave te Bashkisë nga burimet e veta vendore për 12-mujorin 2019.**

Të ardhurat e veta vendore përfshijnë të ardhurat nga taksat e veta, taksat e ndara, tarifat vendore, te ardhurat te tjera . Këto burime të ardhurash bashkia i përdor për financimin e funksioneve të përcaktuara nga Ligji 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. Gjatë 12/mujorit të vitit 2019 përveç administrimit dhe dhënies së shërbimit ndaj qytetarëve në gjithë territorin e saj, bashkia menaxhoi burimet e veta dhe siguroi të ardhurat e nevojshme për kryerjen e gjithë funksioneve.

Rëndësi e veçantë iu dha shfrytëzimit dhe vënies në efiçencë të aseteve të veta, implementimit të proçedurave online e të thjeshta, zgjerimit të bazës taksapaguese, rritjes së nivelit të arkëtimeve nëpërmjet politikave lehtësuese, taksave të ulta dhe rritjes së frymës së konkurrencës së ndershme, thjeshtimit dhe standartizimit të proçedurave, si dhe trajtimit të qytetarëve dhe bizneseve si partnerë të përbashkët të bashkisë.

Politikat e ngjashme për tu gjendur sa më pranë taksapaguesit nëpërmjet taksave dhe tarifave të ulëta e në harmoni me shërbimin që ofrohet, si psh: dhënia e lehtësive fiskale për shtresat familjare në nevoje, taksa në minimumin e lejuar ligjor për tokën bujqesore, mundësia e arkëtimit në këste dhe pranë njësive administrative ku banojne etj, janë zbatuar dhe kanë rezultuar të sukseshme jo vetëm për zbutjen e vështirësive ekonomike për shtresa të veçanta të familjeve dhe reduktimin e papunësisë,por edhe për vetë rritjen e të ardhurave nga viti në vit.

Objektiv i rendesishem ka qene përditësimi i vazhdueshëm i regjistrave dhe kapaciteteve fiskale duke përfshirë gjithë territorin e bashkisë. Për këtë arsye, në bashkëpunim me Njësitë Administrative u koordinuan strukturat e konstatimeve në vend të këtyre kapaciteteve, u ushtruan verifikime te vazhdueshme në të gjitha njësitë administrative, duke vijuar me formalizimin e të dhënave me efekt arritjen e rezultate të mira në zërat kryesore të të ardhurave kryesisht kjo per taksen e nderteses .Paralelisht janë ndjekur proçedurat e njoftimit brenda afatit, me vijimin e masave shtrenguese për subjektet debitore.

Si rezultat i masave të marra, si dhe i sensibilizimit të vazhdueshëm të taksapaguesve, të ardhurat janë realizuar duke përmbushur pritshmëritë e planifikuara,edhe pse ky vit ishte vit zgjedhor .

Objektivi për sigurimin dhe rritjen e të ardhurave të realizuara prej 42.870 mijë lekë, në krahasim me vitin e kaluar 43.579 mije lekë.

Renia e te ardhurave krahasuarme vitin 2018 eshte perarsye se gjate ketij viti Tarifa e ujsjelles kanalizimeve e planifikuar ne fillim te vitit ,u trasferua te ndermarrja e Sh.A Ujsjellesit.

Gjithashtu përgjatë periudhës është siguruar përafrimi i planit me nivelet e arkëtimeve, duke garantuar kështu të ardhurat e nevojshme për ushtrimin e funksioneve të veta të bashkisë.

Të ardhurat e veta u realizuan në proçes dhe bashkëpunim me gjithë administratën e bashkisë, me Njësitë Administrative, me Institucionet si agjentë tatimorë, institucionet shtetërore etj.

Vijimi i këtij procesi bashkëpunues do mundësojë më tej sigurimin e të ardhurave për përmirësimin e vazhdueshëm të shërbimeve që ofron bashkia ndaj qytetarëve të saj, duke realizuar objektivat madhorë në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm të të gjithë territorittë bashkisë.

**Kategorizimi i të ardhurave**

* Taksat vendore:
  + Taksa mbi pasurinë e paluajtshme, për ndërtesa, troje dhe toka bujqësore
  + Taksa e ndikimit në infrastrukture nga ndërtimet e reja
  + Taksa e fjetjes në hotel
  + Taksa e tabelës për qëllime reklamimi ose identifikimi
  + Tatim i thjeshtuar mbi fitimin, biznes I vogël nga 5 milion deri ne 8 milion,
* Taksat e ndara
  + Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë,
  + Taksa vjetore e mjeteve të përdorura,
  + Të ardhura pjesore nga taksa e rentës minerare
  + Të ardhura pjesore nga tatimi mbi të ardhurat personale
* Tarifat vendore
  + Tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave
  + Tarifa për ndriçimin publik
  + Tarifa për gjelbrimin
  + Tarifa të shërbimit administrative të bashkisë Permet.
  + Tarifa për parkimin e mjeteve e liçensuara dhe vendparkime publike
  + Tarifat e shërbimeve që kryen struktura e mbrojtjes nga zjarri
  + Tarifa për zënien e hapësirave publike
  + Tarifa nga Institucionet e arsimit, kulturës, sportit etj.
* Të ardhura të tjera:
  + Të ardhura nga gjoba
  + Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve, zhdëmtime, shitja e mallrave dhe e sherbimeve etj
* Donacione/Sponsorizime

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Të ardhurat nga burimet e veta vendore të Bashkisë, 12 mujori i vitit 2019** | | | |  |
|  |  |  |  | **000/lekë** |
| **Nr** | **Realizimi %** |
| **Të ardhurat nga burimet e veta vendore** | **Plan**  **12-mujor 2019** | **Realizimi 12-mujori 2019** |
|  | **12-mujore** |
| **1** | Të ardhurat nga taksat vendore | 24,802 | 19,399 | 78% |
| **2** | Të ardhurat nga tarifat vendore | 28,198 | 21,579 | 76.5% |
| **3** | Te ardhura nga donacionet |  | 1,892 |  |
|  | **TOTALI** | **53,000** | **42,870** | **80,9%** |

Të ardhurat nga burimet e veta vendore për 12/mujorin e vitit 2019 u realizuan në vlerën 42,870 mijë Lekë. Ato përfshijnë të ardhurat nga taksat, nga taksat e ndara, të ardhurat nga tarifat dhe të ardhurat nga burime të tjera. Pjesën më të madhe të tyre e përbëjnë të ardhurat nga taksat 78%,tarifat me 76.5% dhe 80.9% te totalit.

Niveli më i lartë i arkëtimit është në muajin Tetor ,Nentor,kjo per arsyen e ndjekjes së masave shtrënguese ndaj subjekteve debitore,si dhe derdhjeve te bera nga SH.A Ujesjelles Permet.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **000/lekë** |
|  |
|  |  | | | |  |  |  |  |
|  |  | | | | **Plan viti** | **Realizimi** | **Krahasimi në** | **Realizimi** |
|  | **LLOJET E TË ARDHURAVE** | | | | **Janar-Dhjetor** | **% me planin** |
|  | **2019** | **Dhjetor 2018** |
|  |  | | | |  | **2019** | **Dhjetor 2019** |  |
|  |  | | | |  |  |  |  |
| **A** | **TË ARDHURAT E VETA** | | | |  |  |  |  |
| **A.I** | **TË ARDHURA NGA TAKSAT VENDORE** | | | |  |  |  |  |
| **I.1** | **Të ardhura nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për BV** | | | | 310 | 364 | 117.4 | 299 |
| **I.1.0** | **Të ardhura nga taksa mbi BV** | | | |  |  |  |  |
| **I.2** | **Te ardhura nga taksa mbi pasurinë e paluajtshme** | | | |  |  |  |  |
| I.2.1 | Të ardhura nga taksa mbi ndërtesat | | | | 6710 | 6259 | 93.3 | 5660 |
| *I.2.1.1* | *Ndërtesa banimi* | | | |  |  |  |  |
| *I.2.1.2* | *Ndërtesa të tjera* | | | |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Të ardhura nga taksa mbi tokën bujqësore | | | | 2435 | 2617 | 107.5 | 1441 |
| 1.2.3 | Të ardhura nga taksa mbi truallin | | | | 715 | 575 | 80.4 | 533 |
| **I.3** | **Të ardhura nga taksa e fjetjes në hotel** | | | | 200 | 66 | 33 | 77 |
| **I.4** | **Të ardhura nga taksa e ndikimit në infrastrukturë** | | | | 10202 | 3651 | 35.8 | 4903 |
| **I.5** | **Të ardhura nga taksa e tabelës** | | | | 1000 | 431 | 43 | 381 |
| **A.II** | **TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA** | | | |  |  |  |  |
| **II.1** | **Të ardhura nga taksa vjetore e qarkullimit te mjeteve** | | | | 3000 | 4417 | 147.2 | 4322 |
| **II.2** | **Të ardhura nga taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë** | | | | 230 | 1019 | 443 | 1129 |
| **II.3** | **Të ardhura nga taksa e rentës minerare** | | | |  |  |  |  |
| **II.4** | **Të ardhura nga tatimi mbi te ardhurat personale** | | | |  |  |  |  |
| **A.III** | **TE ARDHURA NGA TARIFAT VENDORE** | | | |  |  |  |  |
| **III.1** | **Te ardhura nga tarifa e pastrimit, largimit të mbeturinave** | | | | 7597 | 7576 | 99.7 | 8180 |
| III.1.1 | Të ardhura nga tarifë pastrimi nga Familje | | | |  |  |  |  |
| III.1.2 | Të ardhura nga tarifë pastrimi nga Institucione | | | |  |  |  |  |
| III.1.3 | Të ardhura nga tarifë pastrimi nga Biznesi | | | |  |  |  |  |
| **III.2** | **Të ardhura nga tarifa për ndriçimin publik** | | | | 3784 | 2797 | 73.9 | 3694 |
| III.1.1 | Të ardhura nga tarifë për ndriçimin publik nga Familje | | | |  |  |  |  |
| III.1.2 | Të ardhura nga tarifë ndriçimi publik nga Institucione | | | |  |  |  |  |
| III.1.3 | Të ardhura nga tarifë ndriçimi publik nga Biznesi | | | |  |  |  |  |
| **III.3** | **Të ardhura nga tarifa për gjelbrimin** | | | | 1843 | 1695 | 92 | 2358 |
| III.1.1 | Të ardhura nga tarifa për gjelbrimin nga Familje | | | |  |  |  |  |
| III.1.2 | Të ardhura nga tarifë gjelbrimi nga Institucione | | | |  |  |  |  |
| III.1.3 | Të ardhura nga tarifë gjelbrimi nga Biznesi | | | |  |  |  |  |
| **III.5** | **Të ardhura nga tarifa të shërbimit administrativ** | | | |  |  |  |  |
| III.1.1 | Nga tarifa administrative, kontroll territorit, AMTP, etj. | | | |  |  |  |  |
| III.1.2 | Nga tarifa për vulosje veterinere të bagëtive të therura | | | |  |  |  | 0 |
| III.1.3 | Nga Tarifat e liçensimit të veprimtarive të transportit | | | | 2250 | 191 | 8.5 | 266 |
| III.1.4 | Nga tarifa parkimi për mjetet | | | | 450 | 327 | 72.7 | 466 |
| III.1.5 | Nga tarifë për dhënie liçensa për tregtimin e naftës | | | |  |  |  |  |
| III.1.6 | Nga tarifat në sektorin e pyjeve dhe kullotave. | | | | 2000 | 1643 | 82 | 1709 |
| III.1.7 | Nga tarifat e shërbimeve që kryen struktura e MNZ | | | | 120 | 156 | 130 | 131 |
| III.1.8 | Nga tarifa për zënien e hapësirave publike | | | | 600 | 380 | 63.3 | 356 |
| III.1.9 | Nga linjat ajrore dhe nëntokësore | | | |  |  |  |  |
| III.1.10 | Nga dokumentat për tender, ankand etj. | | | |  |  |  |  |
| **III.1.11** | **Nga tarifa të institucioneve të arsimit, kultures, sportit, etj** | | | |  |  |  |  |
| III.1.11. | *Biblioteka* | | | |  |  |  |  |
| III.1.11. | *Muzeumet* | | | |  |  |  |  |
| III.1.11. | *Qendra Kulturore e fëmijëve* | | | |  |  |  |  |
| III.1.11. | *Pallati sportit* | | | |  |  |  |  |
| III.1.11. | *Nga kopshtet* | | | |  |  |  |  |
| III.1.11. | *Nga çerdhet* | | | | *260* | 199 | *76.5* | 275 |
| **A.IV** | **TË ARDHURA TË TJERA** | | | |  |  |  |  |
| **IV.1** | **Të ardhura nga kundravajtjet administrative (Gjobat)** | | | |  |  |  |  |
| **IV.2** | **Të ardhura nga dhënia me qira** | | | | 500 | 542 | 108.4 | 476 |
| **IV.3** | **Të ardhura nga sekuestrime dhe zhdëmtime** | | | |  |  |  |  |
| **IV.4** | **Të ardhura nga qera per troje** | | | | 3500 | 2359 | 67.4 | 2177 |
| **IV.7** | **Të ardhura te tjera** | | | | 3054 | 3714 | 121.6 | 4746 |
|  |  | | | |  |  |  |  |
| **A.V** | **TË ARDHURA NGA DONACIONET** | | | |  | 1892 |  |  |

Në krahasim me realizimin e të njëjtës periudhë të vitit të kaluar, kemi një ulje të të ardhurave me 709000 lekë.

Në lidhje me planin 12/mujor të vitit 2019 të ardhurat janë realizuar 80.9%.

Zërat ndikues në mosrealizim janë taksa e ndikimit në infrasrukturë, si rezultat i numrit të ulet te aplikimeve për ndërtime te reja , taksa e fjetjes ne hotelit dhe taksa e tabeles , si dhe taksa e tokës bujqësore.

Grafiku i mëposhtëm paraqet nivelin e realizimit të të ardhurave në lidhje me planin 12/mujor për kategorite e taksave, taksave të ndara, tarifave dhe të ardhurave të tjera në lidhje.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Të ardhura nga taksat | Të ardhura nga taksat e ndara | Të ardhura nga tarifat | Te ardhura nga donacionet |
| Plan | 21,572 | 3,230 | 28,198 | 0 |
| Realizim | 16,001 | 5,436 | 21,579 | 1,892 |

**Realizimi i të ardhurave në % për Njësitë Administrative, në lidhje me planin v.2019 mijë/lekë**

Tabela e mëposhtme pasqyron realizimin e të ardhurave në çdo njësi administrative për vitin 2019, të kategorizuar sipas kategorive ekonomike.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Të ardhurat nga burimet e veta vendore | Bashkia Permet | NJ.  Petran | Nj.  Carshove | Nj.  Piskove | Nj.  Frasher |
| 1 | Të ardhurat nga taksat vendore | 40,178 | 340 | 1,341 | 906 | 105 |
|  | **TOTALI** | **42,870** |  |  |  |  |

1. **Realizimi i buxhetit te 12-mujorit 2019**

Realizimi i buxhetit te vitit 2019 eshte bere duke respektuar nenin 64 te ligjit 139/2015 “ *Perveteqeverisjen vendore* “, ligjin Nr. 9936 date 26.06.2008 “ *Per menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republiken e Shqiperise*” i ndryshuar ,ligjin68/2017 date 27.4.2017 “ *Per financat e veteqeverisjes vendore* “, ligjin nr. 10296 date 8.7.2010 “*Per menaxhimin financiar dhe kontrollin”* i ndryshuar,udhëzimin nr. 22 date 30.07.2018 “*Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit te njesive teqeverisjes vendore*” , udhëzimin nr. 9 date 20.03.2018 “*Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit*” ,udhezimin plotesues tëMinistrise se Financave dhe Ekonomise nr.2 dt 19.01.2018 “*Per zbatimin e buxhetit te vitit 2018*” ; ligjin99/2018 dt 30.11.2018 “*Per buxhetin e vitit 2019*” dhe VKBnr.8 dt 04.02.2019 “*Për miratimin e buxhetit të vitit 2019 dhe Programit Buxhetor AfatmesëmPërfundimtar 2019-2021 të Bashkisë Permet”*

Shpenzimet e përgjithshme të buxhetit, të realizuara ne 12 M e vitit 2019 , nga te gjitha burimet e financimit, arritën në 415,367 mije lekë me një nivel realizimi prej 85.4 për qind.

000/leke

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Emertimi** | |  | **Plani** | | | |  |  |  | **Fakti** |  | **Realizimi ne %** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Paga dhe Sigurime | | |  |  |  |  | 176,031 |  |  |  | 153,062 |  | 86.9% | | |  |
| Shpenz.Operative | | |  |  |  |  | 71,988 |  |  |  | 43,471 |  | 60,4% | | |  |
| Transferime | | |  |  |  |  | 3,303 |  |  |  | 1,175 |  | 35,6% | | |  |
| Investime | | |  |  |  |  | 42,206 |  |  |  | 33.126 |  | 78.2% | | |  |
| Paga dhe sigurime | | |  |  |  |  | 4,784 |  |  |  | 4,763 |  | 99.6% | | |  |
| Shpenzime Operative | | |  |  |  |  | 86, |  |  |  | 12 |  | 14% | | |  |
| Transferime | | |  |  |  |  | 81,924 |  |  |  | 81,790 |  | 99.8% | | |  |
| Investime | | |  |  |  |  | 68,405 |  |  |  | 68,247 |  | 99.8% | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **Totali** | |  |  |  |  | **448,727** |  |  | **385,646** | |  | **85,9 %** | | |  |

***Realizimi i shpenzimeve,ne 000/leke,me te gjitha burimet e financimit***

Shpenzimet per paga rreth 93.3% jane realizuar me burim financimi Burimet e Veta ,rreth 77.5% me Transferte Specifike,dhe 99.6% me Transferte te Kushtezuar.

Shpenzimet Operative rreth 61.8% jane realizuar me Burimet e veta ,55.5% me Transferte Specifike.

Shpenzimet per transferime jane realizuar me transferte te kushtezuar me rrreth 14%, me Burimet e veta 35.6%.

Shpenzimet per investime rreth 76% jane realizuar me Burimet eVeta ,transferte specifike 89%,99.8% me transferte te kushtezuar.

Realizimi i shpenzimeve sipas burimeve te financimit paraqitet si me poshte:

Fondi rezerve per vitin 2019 eshte planifikuar ne Shumen 1.500 mije leke dhe eshte perdorur 1.187 mije leke.

**Transferta e pakushtezuar dhe te ardhurat e veta vendore**

Të ardhurat e veta përfshijnë transferten e pakushtezuar, te ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore dhe te ardhura nga burime te tjera. Këto burime të ardhurash, jane burimi kryesor i buxhetit te bashkise dhe zene 51.7 % te totalit te buxhetit te planit te pergjithshem .Bashkia i përdor për financimin e funksioneve të përcaktuara nga Ligji 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. Gjatë vitit 2019 përveç administrimit dhe dhënies së shërbimit ndaj qytetarëve në gjithë territorin e saj, bashkia menaxhon burimet e veta dhe siguron të ardhurat e nevojshme për kryerjen e gjithë funksioneve.

**Realizimi ne % me burim financimi transferten e pakushtezuar dhe te Ardhurat e veta.**

Ne totalin e shpenzimeve të realizuara me burim financimi transferten e pakushtezuar dhe te ardhurat e veta vendore shpenzimet per paga zene rreth 58 % , shpenzimet operative zene rreth 14.8 %, shpenzimet per transferime zene 1 % dhe shpenzimet per investime zene rreth 11.8 % te totalit te realizuar nga ky burim.

**Transferta specifike**

Ne vitin 2019 bashkia vazhdon te kryeje funksionet e transferuara me burim financimi transferten specifike.

* **Personeli mësimor dhe jomësimor në arsimin parashkollor dhe personeli jomësimor në arsimin parauniversitar**

Në transfertën specifike të vitit 2019, janë akorduar fondet për personelin edukativ dhe ndihmës të arsimit parashkollor si dhe fondet për personelin ndihmës të arsimit parauniversitar.

Për Arsimi parashkollor (kopshtet e fëmijëve), edukatorë dhe punonjës në Qendrat Kulturore të Fëmijëve/punonjës mbështetës, janë alokuar fonde për paga dhe sigurime shoqërore për 34 punonjës të transferuar.

Për punonjësit e shërbimeve mbështetëse në arsimin e mesëm, janë alokuar fondet për paga dhe sigurime shoqërore për 7 punonjës të transferuar.Fondet e planifikuara per vitin 2019 ne kete strukture jane 29.760 leke .

* **Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (MNZSH)**

Në transfertën specifike te vitit 2019, janë fondet për shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit. Në këto fonde bëjnë pjese fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative. Shuma e alokuar eshte 15,770 mijë lekë, numri i punonjësve 14.

* **Rrugët rurale**

Në transfertën specifike të vitit 2019, janë alokuar fondet për rrugët rurale të transferuara nga qarku në bashki. Për këtë funksion për vitin 2019,i janë akorduar 8,143 mijë lekë.

* **Administrimi i pyjeve**

Në transfertën specifike te vitit 2019, janë planifikuar fondet për Shërbimin Pyjor. Në këtë fond perfshiheshin fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.Për këtë funksion për vitin 2019 janë alokuar 6,866 mijë lekë, numri i punonjësve është 7.Bashkia Permet per nje cilesi me te mire ne kete sherbim nga te ardhurat e saj ka shtuar fonde per paga e sigurime shoqerore per punonjes.

* **Ujitja dhe Kullimi**

Në transfertën specifike të vitit 2019, janë planifikuar fondet për ujitjen dhe kullimin. Në këtë fond perfshiheshin fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.Për këtë funksion për vitin 2019 i janë alokuar 13,039 mijë lekë, numri i punonjësve është 3.

* **Konviktet e arsimit parauniversitar**

Në transfertën specifike të vitit 2019, Bashkisë Permet i janë akorduar fonde për konviktet e arsimit parauniversitar. Në këtë transfertë ishin te përfshira: fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit (punonjës dhe edukator), shpenzimet operative dhe shpenzimet për investime. Fondi i alokuar për këtë funksion per vitin eshte 6,491 mije lekë .

Realizimi i transfertes specifike ne total paraqitet si me poshte:

Ne totalin e shpenzimeve me burim financimi transferten specifike realizmi ne total eshte 60.6 %. Jane realizuar pagat me rreth 63.4%, shpenzimet operative me rreth 54 % , transferime me rreth 59.4 % dhe investimet me 69.3%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *000/leke* |
| Emertimi | **Plani** | **Fakti** | **Realizimi ne %** |
| Paga dhe Sigurime | 71,184 | 55,200 | 77.5% |
| Shpenz.Operative | 16,491 | 9,368 | 58.4% |
| Transferime | 0 | 0 | 0 |
| Investime | 700 | 624 | 89% |
| Totali | **88,375** | **65,192** | **89%** |
|  |  |  | 15 |

Ne realizmin e shpenzimeve me transferte specifike, peshen me te madhe specifike me 77.5 %, e zene pagat e punonjesve.

**Detyrimet e prapambetura të bashkisë Permet, te trasheguara nga zbatimi i Reformes Territorial**

Sipas përcaktimit në Udhëzimin e Ministrisë së Financave, detyrime të prapambetura konsiderohen detyrimet financiare të përcaktuara nga një ligj/kontratë /marrëveshje /vendim gjykate i formës së prerë që mbeten të papaguara 60 ditë pas datës së specifikuar në kontratë apo me ligj, duke përfshirë edhe periudhën kontraktuale të shtyrjes së pagesës, të cilat kanë lindur në njësitë e vetëqeverisjes vendore.

Procedura,eshte në zbatim të reformës territoriale VKM nr 510, datë 10.06.2015 “ Për miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiveve të trupëzuara dhe të patrupëzuara, të arkivave dhe çdo dokumentacioni tjetër zyrtar në njësitë e qeverisjes vendore, të prekura nga riorganizimi administrative-territoriale”

Bashkia Permet raporton në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë per cdo tremujor per keto detyrime te prapambetura,ne fundin e muajit pasardhes.

Detyrimi i mbetur është 11,870 mije leke, nga këto janë 2,346 mije lekë detyrime per shlyerje fatura te prapambetura para vitit 2007 ,2.200 mije leke detyrime per projektin e qendres se qytetit.(Nuk eshte paraqitur document justifikues per shlyerjen e detyrimit ).5,328 mije leke detryim per fatura te paraqitura ne muajin dhjetor 2019 dhe te pa likuiduara nga dega e Thesarit Permet.1,995 mije leke detyrim per vendime gjyqesore te palikuiduara .

cilat kanë ardhur si rezultat i bllokimit te planit te shpenzimeve nga MFE me shkresen nr.19932 date

Keto detyrime e kane afatin perfundimtar ne baze te planit te miratuar me MFE ne dhjetor te vitit 2021,.

**P1. Programi i Administratës Vendore (Planifikim, Menaxhim,Administrim)**

**Hyrje**

Programi i administratës vendore përcakton menaxhimin dhe mbështetjen administrative për programet e tjera të punës, veçanërisht në vazhdimësine e zhvillimit të kapaciteteve menaxhuese në të gjitha nivelet e institucionit per te mundësuar përgatitjen, zhvillimin dhe zbatimin e politikave dhe kuadrit ligjor në funksion.

**Politikat e zhvillimit**

**Qeverisja jonë lokale do të bazohet në parimet e sundimit te ligjit, përgjegjësisë, llogaridhënies, besimit, transparencës, efektivitetit, efikasitetit, partneritetit dhe koherencës.**

Meqënëse qeverisja e mirë ndërlidhet me aftësinë e Bashkisë për të siguruar shërbimin më të mirë për komunitetin, çdo anëtar është aktiv për të dhënë kontributin e tij. Prandaj, për ne ekziston një nevojë e vazhdueshme që Bashkia të veprojë si lehtësuese duke iu prirë qytetarëve:

* drejt të menduarit strategjik,
* duke i përfshirë ata në çështjet e pushtetit lokal,
* duke i bërë partnerë në zgjidhjen e problemeve.

Politikat e vazhdueshme, e cila do te zbatohet nga administrata e bashkise së Permetit do të jenë:.

I. Një strukturë menaxhuese cilësore, duke krijuar mundësine dhe lehtesinë për perthithjen e burimeve njerëzore profesionale dhe në funksion të zbatimit te qëllimeve

dhe objektivave të Bashkisë për orfrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.

1. Përfshirja e qytetarëve, grupeve të interesit, komunitetit në përgjithësi, në proceset vendimmarrëse me qëllim krijimin ose përmirësimin e politikave publike, proçedurave dhe praktikave lokale në favor të krijimit mirëqenies së qytetarëve.
2. Dixhitalizmi i administratës publike është dhe do të mbetet një nga prioritetet tona në kuadër të programit të administratës vendore

Ne jemi të angazhuar për të shtuar dhe promovuar shërbimet elektronike për qytetarët, biznesin dhe administratën. Prioritet do të jetë rritja e transparencës dhe përmirësimi i shërbimeve në administratën publike vendore.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F1.O2** | | | |  |  |
|  | **Aktiviteti** |  | **Buxheti 2019** | **Realizimi** | |
|  |  |  |  | **12-mujori 2019** | |
|  |  |  | **në mijë lekë** | **në mijë lekë** | |
|  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **P1.F1.O2.**Shërbim me kancelari dhe shtypshkrimedhe tonera per pajisjet kompjuterike për | | 1,050 | 574 |  |
|  | Administratën e Bashkisë PERMET |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **P1.F1.O2.**Shërbim higjeno-sanitar për Administratën e | | 200 | 50 |  |
|  |  |
|  | Bashkisë Permet |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **P1.F1.O2** Shërbime mbështetëse bazë të mirëmbajtjes | | 100 | 6 |  |
|  | (materiale hidraulike, elektrike etj) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **P1.F1.O2.** Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të transportit për | | 2,452 | 1,801 |  |
|  |  |
|  | funksionimin e administratës së Bashkisë | |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **P1.F1.O2. Pagese vendime gjyqesore** |  | 1,000 | 914 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  | **P1.F1.O2.** Udhëtime e dieta për administratën vendore në | | 600 | 551 |  |
|  |  |
|  | funksion të kryerjes së shërbimeve në punë |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **P1.F1.O2.** Blerje pajisje zyre për administratën e Bashkisë | | 250 | kërkese për | |
|  |  |  |  | prokurim i | |
|  | **P1.F1.O2.** Shërbim i mirëmbajtes për godinat,pajisje zyre | | 400 | 0 |  |
|  | administrative të Bashkisë . |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **P1.F1.O2.** Shërbim Interneti,energji elektrike,posta për Institucionin e Bashkisë së | | 3,500 | 2,866 |  |
|  |  |  |  |  | |
|  |  | |  | 3,917 | |
|  | **P1.F1.O2. Pagesa per shperblimin e kryet. te fshatrave keshillt.** | | 5,500 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **P1.F1.O2 Blerje dokumentacioni** | | 100 | 86 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **P1.F1.O2 Blerje uniforma per policine bashkiake** | | 500 | 0 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | **Buxheti** | |  | **Realizimi** |
|  | **Aktiviteti** |  |  |  | **12 mujori 2019** | |
|  |  |  | **në mijë lekë** | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**P1.F1.O3.A2 Tarifë anëtarësimi në Shoqatën e Bashkive 200 0**

**P1.F1.O3.A3 Kuota e anëtarësisë për financimin**

**e buxhetit të qarkut200 0**

**Realizimi i shpenzimeve për programin P1. Administratën Vendore (Planifikim, Menaxhim,Administrim).**

Deri me datë 31.12.2019 janë likujduar në total 57,175 mijë lekë nga këto: paga dhe sigurime shoqërore 45,559 mijë lekë , shpenzime operative në shumën 10,921 mijë lekë, investime në shumën 716 mijë lekë.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | | **Programi** | | **Paga +** | **Shpenzime** | | | | **Transferta** | | | **Investime** | | | **Totali** | |
|  |  | |  | | | **P1** | | **Sigurime** | **Operative** | | | |  | | |  | | |  |  |
|  | |  | | | **Plani 12-mujor** | | 49,634 | | | 15,629 | | 0 | | | 966 | | |
|  | | | | **2019** | | |  | | |  | |  | | |  | | | **62,487** | | | |
|  | | | |
|  | |  | | | **Realizimi 12-mujori 2019** | | 45,559 | | | | 10,921 | 0 | | 716 | | |

**P2.Infrastruktura Rrugore**

**Hyrje**

Krijimi i territorit te ri administrativ te bashkisë eshte duke përfshirë qytetin e Permetit dhe fshatrat e 4 njësive administrative të tjera në programin e infrastruktures rrugore si funksion i veti do të jetë ndërtimi, mirëmbajtja dhe rehabilitimi i rrugëve vendore, trotuareve dhe shesheve publike të tij.

**Politikat e zhvillimit**

Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses më të mire të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare.

Programi i infrastrukturës rrugore, bazohet në 2 politika themelore :

Përmirësimin e mjedisit urban dhe rural me standartet e duhura në shërbim të komunitetit.

Rritjen e cilësisë së jetës së banorëve.

Për vitin 2019, jane percaktuar objektiva të qartë për punën tonë në përmbushjeve të detyrave funksionale. Këto objektiva janë dakordësuar me organizatat e shoqërisë Civile, Institucionet në varësi të Bashkisë Permet ,

**Funksionet:**

**F1. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, shesheve publike vendore;urave etj**

**F1.O1.Mirembajtja e rrugëve dhe shesheve urbane;**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Situata e synuar 2019** | **Realizimi i objektivave** | | **Realizimi i produkteve 12 – mujori** | | |
| **Objektivat** |  | **12-mujori 2019** | | **2019** |  | |
| **Kryerja e punimeve** | **Janë kryer punime** | | Është përfunduar faza e | | |
| **të mirëmbajtjes së rrugëve dhe** | **mirëmbajtje të rrugeve si me** | | E punimeve për mirëmbajtjen e | | |
| **shesheve në Qytet,ne NJA ,Ndertim urash etj.** | **poshtë:** | | rrugëve rurale dhe shesheve të qytetit | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
| **Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F1.O1**  **Aktiviteti Buxheti ne mije leke Realizimi 12-mujori 2018**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | |  |  | | |  |  | |  | | | **në mijë lekë** | | | | | | | | | |  | **P2.F1.O1.A1** Mirembajtje rruge ne NJA dhe rruge te brendeshme te | | | |  | **6.200** | | |  | | | **4,592** | |  | | | | | | |  | | |  | U sistemuan rruge te brendeshme ne lagjet e qytetit Permet fonde te bashkise dhe u mirbajten rruget e fshatit Raban. |  | | |  | | | | | |  | | | | |  |  | | | | |  |  | |  |  | | |  |  | |  | | |  | |  | | | | |  | | |  | **P3.F1.O1.A1** Mirembajtje rruge rurale ne NJA fonde te trasferuara . | | | |  | **1,977** | | |  | | | **1,688** | |  | | | |  | |  |  | **153** | | |  | | | | | |  | | | | | **2,153** |  | |  | U sistemuan 300 km rruge rurale ne te 4 Njesite Administrative ,duke nderhyre me te gjitha mjetet e renda .Vlera e mesiperme eshte vlera per karburant qe eshte harxhuar per sistemimin e rrugeve . | |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |
|  | **Aktiviteti** |  | | |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **F1.O2. Rikonstruksion rrugë dhe sheshe urbane** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | | | |
| **Situata e synuar 2019** | | Realizimi i objektivave |  |  | Realizimi i produkteve 12 – | | | |
| **Objektivat** | | 12-mujori 2019 |  |  | mujori 2019 | |  |
| Rikonstruksioni I rrugëve te brendeshme ne fshatin |  | •Jane realizuar 100% |  |  | Jane realizuar punimet | | |
| Piskove . |  | Punimet ne kete objekt |  |  |  | | |
|  |  | Por per shkak te bllokimit te fondeve buxhetore nga MFE nuk I eshte bere likuidimi I fatures firmes ndertuese |  |  |  | |  |
| Sistemim asfaltim rruge te ndryshme te fshatrave Kutal,Kosine ,Zhepe,Dracove |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | • Eshte mbyllur nje pjese e punimeve deri ne muajin dhjetor sipas kontrates se lidhur me firmen fituese”Hito-94” |  |  | Jane realizuar punimet e percaktuara ne objektiv. | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| Ndricimi i Gurit te Qytetit |  | Jane realizuar punimet nga firma zbatuese dhe eshte likuiduar vlera e mbetur |  |  | Jane realizuar punimet ne kete objekt. | | |
|  |  | per shkak te bllokimit te fondeve buxhetore nga MFE ne nentor –dhjetor 2018. |  |  |  | | |

**Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F1.O2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Aktiviteti** | **Buxheti** | | | **Realizimi 12-mujori IV-rë** |
|  |  | **në mijë** | | | **2019** |
|  |  | **lekë** | | | **në mijë lekë** |
|  |  |  | | |  |
|  | **P3.F1.O2.A10. Rihabilitim rruget e brendeshme fshati PISKOVE .** | 7,000 |  |  | 7,000 |
|  |  |  | | |  |
|  | **P3.F1.O2.Ndricim I Gurit te Qytetit** | 4,185 | | | 4,185 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  |
|  | **P3.F1.O2.Sistemim Asfaltim ne rruge te ndryshme te qytetit dhe NJA** | 24,060 | | | 20,060 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Rikonstruksion Rruge Pularia e Vjeter** | 84, |  |  | 84, |
|  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |

**F1.O4. Permiresimi i rrjetit te rrugeve rurale duke siguruar lidhjen e te gjitha qendrave te banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombetar.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Situata e synuar 2019** | | | **Realizimi i objektivave** | | | | | | **Realizimi i produkteve 12 – mujori** | |
| **Objektivat** | | | **12 - mujori 2019** | | | | | | **2019** | |
|  | Mirëmbajtjen e infrastrukturës së | | | | |  | Në proces zbatimi | | |  | | Në proces zbatimi | |
|  | rrugëve, në pronësi të bashkisë. | | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Përmirësim i infrastrukturës rrugore si | | | | | | Identitifikimi | | | i | |  | |
|  | dhe te rritje e aksesit ndaj shërbimeve | | | | | | problematikave në Nj.A | | | | |  | |
|  | bazë në zonat rurale. | | | | | | Hartimi | i | preventivave, | | |  | |
|  |  | | | | |  | dokumentacionin teknik | | | | |  | |
|  | Reduktim i kostove për | | | | | | dhe plani i | | ndërhyrjeve, | | |  | |
|  | realizimin | | e | shërbimeve | | të | për | realizimin | | e | |  | |
|  | mirëmbajtjes | | nëpërmjet rritjes | | | së | proçedurave | | | të | |  | |
|  | kapaciteteve | |  | teknologjike | | dhe | prokurimit. | |  |  | |  | |
|  | përdorimit të fuqisë punëtore të njësive | | | | | |  |  |  |  | |  | |
|  | administrative. Mirëmbajtja e 300 km | | | | | |  |  |  |  | |  | |
|  | rruge, Numri i rrugëve në Njësi | | | | | |  |  |  |  | |  | |
|  | Administrative | | | | |  |  |  |  |  | |  | |

**Realizimi i shpenzimeve për programin P2. Infrastruktura Rrugore 000/lekë.**

Ketu jane te perfshira edhe detyrime të krijuara dhe të palikuiduara për Bashkinë Permet në fund të vitit 2017, si rezultat i vendosjes së limitit në pagesa, me shkresë të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë me nr.15973 prot, datë 09.11.2017, shkresë nr 18123. prot me datë 05.12.2017 me objekt “Mbi limitin e përdorimit të cash-it për njësitë e qeverisjes vendore” për muajin Nëntor dhe Dhjetor.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Programi** | **Paga +** | **Shpenzime** | **Transferta** | **Investime** | **Totali** |
|  | **P2** | **Sigurime** | **Operative** |  |  |  |
|  | **Plani 12-mujor** | **13,755** | **8,177** |  | **35,253** | **57,185** |
|  | **2019** |  |  |  |  |  |
|  | **Realizimi 12-** |  |  |  |  |  |
|  | **mujorit të 2019** | **12,596** | **6,280** |  | **31,529** | **50,405** |

**P3. Shërbimet Publike**

**1.Hyrje**

Programi i ofrimit të shërbimeve publike qytetarëve, bizneseve dhe të gjithë komunitetit në të gjithë territorin administrative të Bashkisë përbën një nga kolonat kryesore të programit buxhetor. Ky program përmban shërbimet më jetike për komunitetin siç janë:

1. mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve urbane,
2. mirëmbajtja dhe administrimi i sipërfaqeve të gjelberta,
3. mirëmbajtja e varrezave publike dhe krijimi i kushteve sipas standartave për shërbimin funeral,
4. mirëmbajtja e rrugëve urbane dhe rurale si dhe realizimi sipas standarteve të sinjalistikës rrugore.
5. mbledhja, largimi dhe trajtimi i ujërave të ndotura,
6. mbledhja dhe largimi i ujërave të shiut dhe mbrojtja nga përmbytjet në zonat e banuara,
7. shërbimi i dekorit publik dhe ndriçimi i mjediseve publike,

Shërbimet publike, për nga rëndësia e tyre, ndikojnë direkt në cilësinë e jetesës së qytetarëve dhe janë një parakusht për zhvillimin social ekonomik për të gjithë territorin e Bashkisë Permet.

1. **Politikat e zhvillimit**

Programi i shërbimeve publike, bazohet në tre politika themelore :

Ofrimi i shërbimeve publike cilësore për përmirësimin e jetesës së qytetarëve dhe mbrojtjen e mjedisit.

Rritja e e efiçensës dhe efektivitetit të shërbimeve publike, nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë si dhe zgjerimit të shërbimit.

Rritja e transparencës në lidhje me ofrimin e shërbimeve publike, duke siguruar pjesëmarrjen e publikut në proçesin e planifikimit dhe te monitorimit, për ta orientuar atë sipas nevojave të tyre.

**Funksionet:**


**F1. Mbledhja,largimi dhe trajtimi i mbetjeve urbane**

**F1.O1. Përmiresimi i cilësisë së shërbimit, menaxhimi i mbetjeve të ngurta duke filluar ndarjen në burim të atyre të riciklueshme nëpërmjet ndërgjegjësimit dhe edukimit mjedisor që bën të mundur përmirësimin e situatës mjedisore dhe reduktimin e sasisë së mbetjeve që depozitohet në landfill.**

**Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F1.O1.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Aktiviteti** |  | **Buxheti** |  | **Realizimi 12-mujorit 2019** |
|  |  | **në mijë lekë** |  | **në mijë lekë** |
|  |  |  |  |
|  | **P3.F1.O1. Vegla e makineri pune** |  | 366 |  | 294 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **P3.F1.O1 Dekori** | 270 | | 0 | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **P3.F1.O1. Plehra organike e pesticide** |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 |  | 192 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **P3.F1.O1. Energji + uje** |  |  |  |  |
|  |  | 250 | | 140 | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **P3.F1.O1. Punime e mirembajtje ne fushen e plehrave Brackove** |  | 400 |  | 382 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **P3.F1.O1. Mirembajtje mjete e vegla pune** | 100 | |  | 84 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **P3.F1.O1 Blerje peme decorative ,fidane,farera** |  |  |  | 2,000 1,855 |
|  | **P3.F1.O1. Blerje kosha e kazane** |  | 960 |  | 671 |
|  | **për mbeturina.** |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **P3.F1.O1 Dieta e sherbime** |  | 100 |  | 0 |
|  | **P3.F1.O1. Shpenzime për mjete** | 4,100 | | 2,571 | |
|  | **transporti (2 mjete )** |  |  |  |  |
|  | **P3.F1.O1.Shpronesime ne varrezat publike** |  | **427** |  | **100** |
|  | **P3.F1.O1 materiale te ndryshme ,etj** |  | **820** |  | **640** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F4.O1** | |  |
| **Aktiviteti** | **Buxheti** | **Realizimi 12-mujorit** |
| **në mijë lekë** | **2019 në mijë lekë** |
|  |



**P3.F.O1.A1** Përmirësimi i sistemit të kanalizimit tëujërave të zeza në të gjithë zonat urbane dhe Nj.A të Bashkisë.

**F. Mbledhjen dhe largimin e ujërave të zeza,te shiut dhe mbrojtjen nga përmbytjet në zonat e banuara.**

**F.O1.Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujrave të zeza te Bashkise dhe në Nj.A të Bashkisë.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Situata e synuar 2019** | | | |  |  | **Realizimi i objektivave** | |  |  |  | **Realizimi i produkteve 12 –** | |
|  | **Objektivat** | |  |  |  |  | **12-mujorit 2019** | |  |  |  | **mujorit 2019** | |
|  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |
|  | Ofrimi | i | shërbimit | | të |  | Mirëmbajtje e vazhdueshme dhe | | | |  | Mirëmbajtje e rrjetit KUz; | |
|  | qëndrueshëm | | dhe funksional | | |  | e qëndrueshme e rrjetit të | | | |  | pastrimi i kanaleve kryesore | |
|  | brenda standarteve nëpërmjet | | | | |  | kanalizimit të ujërave të zeza | | | |  | Vendosje kapakësh, sistemim,Vendosje tubash kanalizimi , puseta dhe pastrim i kanaleve etj. | |
|  | mirëmbajtjes | | së | rrjetit | të |  | Ne disa fshatra te Nja ,Gjinkar,Petran,Bodar,Carshove,Piskove | | | |  |  | |
|  | kanalizimit të ujrave të zeza | | | | |  |  |  |  | |  |  | |
|  | duke synuar | | eleminimin | | e |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | problematikave | | |  | të |  | Reduktimi | i problematikave që | | |  |  |  |
|  | përmbytjeve | | të | zonave | të |  | kanë dalë nga përmbytjet në | | | |  |  |  |
|  | veçanta. | Mirëmbatje | | | e |  | zonat e prekura. | |  |  |  |  |  |
|  | vazhdueshme | | të | kanaleve | të |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ujrave | të | zeza duke | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ndërhyrë në pastrimin e tyre. | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |

**F. Shërbimin e dekorit publik**

**F.O1. Shtimi i aktiviteteve festive që kanë nevojë për dekorim, duke ruajtur traditën dhe kulturën tonë**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Situata e synuar 2019** | **Realizimi i objektivave** |  | **Realizimi i produkteve 12–** |
|  | **Objektivat** | **12-mujorit 2019** |  | **mujorit 2019** |
|  |  |  | |  |
|  | Krijimi i dekorit në të gjithë | Dekori realizohet në 6-mujorin e | |  |
|  | sheshet dhe rrugët kryesore në | II-të, me rastin e festave | | Pagesa te prapambetura te vitit 2019 |
|  | zonat urbane; | tradicionale kombëtare | dhe të |  |
|  |  | Fundvitit. |  |  |

**Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F.O1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Aktiviteti** |  | **Buxheti** | **Realizimi 12-mujorit 2019** |  |
|  |  |  | **në mijë lekë** | **në mijë lekë** |  |
|  | **P3.F.O1.A1** Shtimi i aktiviteteve festive që kanë | | **270** | **0** |  |
|  | nevojë për dekorim, duke ruajtur traditën dhe | |  |  |  |
|  | kulturën tone,Fature e palikuiduar e vitit 2019 |  |  |  |  |
|  | **F8. Ndriçimi i mjediseve publike** |  |  |  |  |
|  | **F8.O1. Përmirësimi i menaxhimit të shërbimit të ndriçimit** | |  |  |  |
|  | **Situata e synuar 20199** | **Realizimi i objektivave** | **Realizimi i produkteve 12– mujorit** | |  |
|  | **Objektivat** | **12-mujorit 2019** | **2019** |  |  |

Siperfaqja totale e rrugeve dhe e Eshte mirembajtur i gjithe rrjeti i Mbajtja ne efiçence e ndriçimit rrugor.

shesheve te ndricuara 55,360 M2. ndriçimit rrugor ne qytete dhe

nje pjese e NJA.

Siperfaqet e lulishteve te ndricuara Mirembajtje e ndricimit te Mbajtja ne efiçence e ndriçimit te

Me investime te reja nga lulishteve ekzistuese.Zgjerimi lulishteve ekzistuese.

ne 7,000 m2. i siperfaqes ne varesi te realizimit

te investimeve te reja.

Rehabilitim dhe mirembajtje

e ndriçimit te lulishteve ekzistuese. Ura Karburant “Roselia”

* Ura Karburant “Kastrati”
* Pedonale
* Lulishte kryesore
* Ura deri te Guri I Qytetit
* Rruga kryesore Qender-Guri i Qytetit
* Kryqezim komisariati Permet

Mirembajtje e ndriçuesva te Mirembajtje e ndricuesva te Mbajtja ne efiçence e ndriçimit

Zakonshem 1,000 ndriçues. zakonshem ekzistues. rrugor duke siguruar baze materiale

te nevojshme gjate gjithe vitit.

Ofrimi i sherbimit te mirembajtjes Mirembajtje e gjithe rrjetit Mbajtja ne efiçence e ndriçimit

se ndriçimit 3 Nj.Administrative te ndriçimit rrugor.

dhe ndertimi i linjave te reja me

e fshatrave,Badlonje,Bodar

prioritet ne zonat e populluara. .

**Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F8.O1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktiviteti** |  |  |  |  |  |  |  |  | **Buxheti** | | **Realizimi 12-mujorit 2019 në** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **në mijë lekë** | | | **mijë lekë** | |
| **P3.F8.O1.A1** Përmirësimi i menaxhimit të | | | | |  |  |  |  | **10,000** | | **6,404** |
| shërbimit të ndriçimit | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Realizimi i shpenzimeve për programin P3. Shërbimet Publike 000/lekë** | |  |
|  | Ketu jane te perfshira edhe detyrime të krijuara dhe | të palikuiduara për Bashkinë Permet në fund | |

të vitit 2018, si rezultat i vendosjes së limitit në pagesa, me shkresë të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë me objekt “Mbi limitin e përdorimit të cash-it për njësitë e qeverisjes vendore” për muajin Nëntor dhe Dhjetor.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Programi | |  | Paga + | | Shpenzime | |  | Subvensioni | |  | Transferta | | Investime | | Totali | |
|  | P4 | |  | Sigurime | | Operative | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Plani 2019** |  | 34,178 |  | 9,989 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 427 |  | **44,594** |  |
|  | **Realizimi 12-** | | 32,926 | | | 6.829 | | 0 | | | 0 | | | 100 |  | **39,855** | |
|  | **mujorit 2019** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**P4.Bujqësia,Zhvillimi Rural**

**Hyrje**

Me delegimin e funksioneve të reja Bashkia permet ka trashëguar kanale ujitëse 63 km,nga këta funksional 32 km dhe jo funksional 31km,ndërsa kanale kulluese gjithsej 50.5 km nga këto 26 km kanale të para dhe 24.5 km kanale të dyta kullues në pjesën më të madhe të tyre të papastruar prej vitesh.Eshte rehabilituar dhe 6.72 km kanal nepermjet fondeve te investimeve te ardhura dy vitet e fundit.

**Politikat e zhvillimit**

Programi i Bujqësisë,Zhvillimit Rural ka këto politika zhvillimi :

**Mbështetja për përmirësimin e cilësisë së jetës dhe nxitjen e shumëllojshmërisë së veprimtarive bujqësore dhe ekonomike në zonat rurale .**

**Mbështetja për menaxhimin e tokës dhe përmirësimin e saj në për mjet projekteve, që fuqizojnë përdorimin e qëndrueshëm të tokave bujqesore si dhe të kategorive të resurseve të tjera.**

**Rehabilitimi i rrjetit kullues dhe vaditës ekzistues,**

**Dhe zgjerimi i tyre në te gjithë territorin që mbulon Bashkia PERMET.**

**Funksionet:**

**F1. Administrimi,shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit**

**F1.O1. Përmirësimi i sistemit të ujitjes dhe kullimit.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Situata** | | **e** | **synuar** | **2019** | |  |  | **Realizimi i objektivave 12-** | | | | | |  | **Realizimi i produkteve 12 –** | | | | | |
|  | **Objektivat** | |  |  |  |  |  |  | **mujori 2019** | |  |  |  |  |  | **mujori 2019** | |  |  |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | | | |  |
|  | **-32 km kanale ujitës të** | | | | | | |  | Janë | mirëmbajtur | | | dhe | |  | Është përmirësuar | | | ujitja në një | | |
|  | **mirëmbajtur** | | | **dhe** |  | **të** | |  | përmirësuar | | gjithsejt | | 32 km | |  | sipërfaqe toke bujqësore | | | | në | |
|  | **përmirësuar** | | |  |  |  |  |  | kanale ujitëse | | |  |  |  |  | një total prej rreth 275 Ha. | | | |  |  |
|  | **-50,5 km kanale kullues të** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Nderhyrjet ne sistemin kullues te para dhe | | | | | |
|  | **mirëmbajtur** | | | **dhe** |  | **të** | |  | Jane | mirembajtur | | | dhe | |  | dytesor | | ne | Nj.A | | |
|  | **përmirësuar;** | | |  |  |  |  |  | permiresuar kanale te para kullues 26 km ,24.5 km kanale te | | | | | |  |  | | | | | |
|  | **-275 Ha tokë në total në** | | | | | | |  | dyta kulluese | | |  |  |  |  |  | | | | | |
|  | **situatë të përmirësuar përsa i** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
|  |  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
|  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |
|  | **Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F1.O1** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Aktiviteti** | | | |  |  |  |  | **Buxheti** | | | |  | **Realizimi 12-mujori** | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **në mijë leke** | | | | | **2019 në mijë lekë** | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**P7.F1.O1.Paga dhe sigurime shoqerore**

**P7.F1.O1.A5** Pastrim kanalesh kulluese dhe ujitëse nëNj.A.

**TOTALI**

3,078 **1,706**

10,041 **6,782**

**0** **0**

**13,019** **8,488**

**P5. Mjedisi dhe Mbrojtja e Pyjeve dhe Kullotave**

1. **Hyrje**

Pyjet dhe kullotat e Bashkisë Permet zenë një siperfaqe prej rreth 17,711 ha. Ku rreth 10,374 ha jane pyje , rreth 7,334 ha jane kullotë dhe sipërfaqja tjetër është bimësi pyjore, inproduktive etj. Pyjet kontribuojnë në mënyrë efektive në zhvillimin e qëndrueshëm, nëpërmjet sigurimit të mirëqenies njerëzore, sigurojnë një mjedis të shëndetshëm dhe mbështesin zhvillimin ekonomik të zonës në tërësi. Potenciali unik i pyjeve mbështet një ekonomi të gjelbër, cilësinë e jetës dhe ndikon në zbutjen e ndryshimeve klimatike.

Sfida për të realizuar këtë balancë të qëndrueshmë mjedisore është e madhe dhe e vështirë referuar edhe larmishmërisë së tërritorit dhe problematikave që mbart sejcili sistem territorial.

1. **Politikat e zhvillimit**

Programi i Mjedisit dhe Mrojtjes së Pyjeve e Kullotave mbështetet në këto politika themelore :

Mbrojtjen e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij, parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të qytetareve, përmes bashkëpunimit me komunitetin e Bashkisë e shoqerinë civile. Rritjen e nivelit të ndërgjegjësimit gjithperfshires ne fushen e mbrojtjes se natyres ne bashkepunim me te gjitha institucionet rajonale dhe jo vetem per ndalimin e humbjes se biodiversitetit por edhe permiresimit te statusit te tyre.

Mbrojtjen dhe përmiresimin e mjedisit ujor, të ujerave sipërfaqesore, lumenjve dhe liqenit, ujrave nëtokesore etj. Shfrytëzimin racional të burimeve ujore, shpërndarjen e drejtë te tyre sipas qëllimeve të përdorimit si edhe mbrojtjen e tyre nga ndotja.

Zhvillimin e qëndrueshëm dhe shumë funksional të burimeve pyjore dhe kullosore, që të sigurojnë ekuilibrin biologjik të ekosistemeve pyjore, ruajtjen e sipërfaqeve pyjore, rritjen e prodhimtarisë dhe aftesisë ripërtritëse të pyjeve, parandalimin e degradimit të mëtejshëm të tokës.

**Funksionet:**

**F1. Zbatimin e dispozitave ligjore nëpërmjet strategjive, programeve dhe projekteve të cilat synojnë përmiresimin e vazhdueshëm të mjedisit dhe të përbërësve të tij.**

**F2.O2. Bashkëpunimi me institucionet e arsimit parauniversitar mbi promovimin e zhvillimit e qëndrueshëm të mjedisit në Bashkinë Permet.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Situata e synuar 2019** | | | |  | **Realizimi i objektivave**  **12-mujori 2019** | | | | **Realizimi** | | **i** | **produkteve** | | | **8-** |
|  |  |  |  |  | **mujori 2019** | | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
| Realizimi | i | | 5 | takime | Realizimi | i | 3 | takimeve | Jane | realizuar 3 | | | takime | | ne |
| sensibilizuese |  | | për | ditë të | sensibilizuese | |  |  | kuader te “dites se tokes” date 22 prill 2019,me nxenes te 2 shkollave 9- vjecare te qytetit dhe nxenes te shkolles se mesme “Sami Frasheri” | | | | | | |
| vecanta në kuadër të mbrojtjes | | | | | “ dita e tokës” dhe “dita e | | | |  | | | | | | |
| së mjedisit. | |  |  |  | mjedisit” |  |  |  |  | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | .Aktivitet ne kuader te dites se | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | mjedisit , 05.06.2019 me nxenes te 3 shkollave te qytetit . | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F2.O2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktiviteti | **Buxheti në** | **Realizimi i 12-** |
|  | **mijë lekë** | **mujorit 2019** |
|  |  | **në mijë lekë** |
| **P5.F2.O2.A1.** Takim sensibilizues për 22 prill "Ditën e Tokës” 05 | |  |
| Qershor – Dita E mjedisit | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 0 | **0** |

**F3. Administrimin e pyjeve dhe kullotave vendore si dhe menaxhimin e institucioneve në shërbim të këtij funksioni, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.**

**F3.O1. Sigurimi i mbrojtjes për qeverisjen e qëndrueshme dhe kontrollin e mire administrimit të fondit pyjor dhe kullosor brenda territorit administrativ të bashkisë.**

**Realizimi i shpenzimeve për programin P8. Mjedisi dhe Mbrojtja e Pyjeve dhe Kullotave 000/lekë**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Programi** |  | **Paga** | **+ Shpenzime** | **Transferime** | **Investime** | **Totali** |
|  | **P5** |  | **Sigurime** | **Operative** |  |  |  |
|  | **Plani 2019** |  | 9,467 | 981 | 0 | 0 | **10,448** |
|  | **Realizimi** | **12-** | 6,701 | 207 |  |  | **6,908** |
|  | **mujorit të 2019** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**P.6 Arsimi parauniversitar dhe edukimi**

1. **Hyrje**

Sistemi arsimor ka rëndësi të madhe në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe social të komunitetit tonë. Shkolla duhet t’i mundësojë çdo fëmije që të ketë rezultate të kënaqshme në mësime, të jetë i sigurtë, i shëndetshëm dhe aktiv në jetën komunitare.

Me ndarjen e re territoriale, Bashkia Permet duhet të sigurojë mirëmbajtjen e një numri të madh institucionesh arsimore per 5 njesitë administrative. (5 shkolla qe kane dhe shkolla te tjera ne juridiksionin e tyre , 10 kopshte, 1 konvikt), që kërkojnë një vëmendje të veçantë. Synimi ynë është menaxhimi me efikasitet i fondeve për arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor të infrastrukturës së institucioneve arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Permet. Në kuadër të reformës së re administrative të qeverisjes vendore janë pjesë e këtij programi edhe delegimi i funksioneve të reja si: Arsimi parashkollor (kopshtet e fëmijëve), edukatorë dhe punonjës në Qendrat Kulturore të Fëmijëve, Punonjësit e shërbimeve mbështetëse në arsimin bazë, arsimin 9-vjecar (Parashkollor dhe të Qendres Kulturore), punonjësit e shërbimeve mbështetëse te Arsimit te Mesëm.

1. **Politikat e zhvillimit**

Sigurimi i shërbimeve mbështetëse, cilësore në të gjithë territorin, për institucionet e edukimit parauniversitar dhe atij parashkollor gjatë procesit të realizimit të programit mësimor vjetor.

Përmirësimi i sistemeve të edukimit dhe trajnimit profesional dhe ndërlidhja e politikës arsimore me politikën social-ekonomike.

**Funksionet:**

**F1.Rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Situata e synuar 2019 | Realizimi i objektivave 2019 | Realizimi I produkteve 12-mujori 2019 |
| Te kryhen te gjitha pagesat per personelin edukativ dhe personelin ndihmes ne shkollat,kopshtet e Bashkise; | Jane realizuar te gjitha pagesat per personel ndihmes ne shkollat e kopshtet e Bashkise se Permetit dhe konvikteve | Kane marre pagesat personeli ndihmes ne shkollat kopshtet dhe konviktet |
| Sigurimi I funksionimit normal  te objekteve arsimore{shkolla\konvikte},nepermjet sherbimeve mbeshtetese | Permiresimi i kushteve me ane te sigurimit te sherbimeve baze me qellim funksionimin sa me normal te objekteve shkollore | Realizimin e pagesave te sherbimeve,energji elektrike,uje,te objekteve shkollore dhe internet per QKF |
| Sigurimi i materialeve baze per funksionimin e sherbimeve mbeshtetese | Permiresimi I kushteve me ane te sigurimit te materialeve per sherbimet mbeshtetese,me qellim funksionimin sa me normal te objekteve shkollore | Jane realizuar blerjet e materialeve hidraulike,dhe materialeve te ndryshme.Ne proces te realizimit te blerjeve te materialeve{batanije,çarcafe,ene kuzhine etj}materialeve te kancelarise. |
| Sigurimi i ushqimit per nxenesit e konviktin | Realizimin e sherbimit te menses duke ofruar vaktet e ushqimit per nxenesit qe perfitojne bursa | Sigurimi I vakteve ushqimore per nxenes te konvikteve{perfitues burse} dhe shkolles special. |
| Krijimi i kushteve optimale per  ngrohjen ne shkolla dhe konviktin | Permiresimi I sherbimit te ngrohjes me qellim funksionimimin sa me normal te procesit mesimor | Realizimi I sherbimit te ngrohjes nepermjet sigurimit te druve te zjarrit,gazit te lengshem dhe naftes ne kaldaja. |
| Sigurimi i objekteve shkollore per raste te ngjarjeve te jashtzakonshme si zjarr ne konvikte,magazine,kopshte. | Sigurimin e standarteve per sigurimin ndaj zjarrit. | Ne proces per te realizuar sherbimin e sigurimit ndaj zjarrit. |
| Permiresimi i kushteve te higjenes ne konvikte,shkolla etj | Sigurimin e standarteve per sigurimin e higjenes per :konviktet,magazine dhe kopshte etj. | Ne process per te realizuar sherbimin e dezinfektimit ne:konvikte,magazine,kopshte. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F1.O1** |  |

**000\leke**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Buxheti ne mije leke | Realizimi 12-mujori 2019 |
| P9.F1.O1. Pagat dhe sigurime shoqerore per punonjesit e arsimit baze {9120} | **29,760** | **23,837** |
| P9.F1.O2.Mbeshtetje per mirembajtjen e infrastuktures sherbimeve mbeshtetese per nxenesit dhe stafin mbeshtetes ne shkolla,konvikt {9230} | **11,738** | **6,931** |
| Blerje materialesh [batanije,çarçafe,peshqire dhe m,bulesa tryezash] ne sherbim te konvikteve. | **300** | 0 |
| Blerje ene kuzhine per konviktin | **0** | Ne proces realizimi |
| Blerje ushqime per konviktin | **400** | **253** |
| Blerje materiale kancelarie per sistemin arsimor baze | **110** | **108** |
| Blerje materiale te ndryshme per sherbimet mbeshtetese per sistemin arsimor baze detergjentet | **300** | **161** |
| Blerje dru zjarri per ngrohje per sistemin e arsimit parauniversitar | **1,500** | **475** |
| Blerje lende djegese karburante per ngrohje | **180** | **102** |
| Furnizim me energji elektrike,uje,Sherbime postare,sherbim internet per te gjitha shkollat ne territorin e Bashkise | **1,800** | **1,167** |
| Mirembajtje e zakonshme e objekteve arsimore | **2,419** | **958** |
| Pagese 3D | **400** | **307** |
| Blerje gaz per gatim | **40** | **0** |
| Blerje kompjutera | **250** | **0** |
| Aktivitete kulturore per festat e fundvitit | **200** | **60** |
| Te tjera | **100** | **100** |

**F2.Administrimi dhe rregullimi i sistemit Cerdhe.**

**F2.O1.Ofrimi i sherbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mesimor edukativ ne kushte të pershtatshme ne gjithe territorin administrativ te Bashkise se Permet.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Situata e synuar 2019 Objektivat | Realizimi i objektivave 12-mujori 2019 | Realizimi i produkteve 12– mujori 2019 |
| Kryerje e rregullt e pagesave  për paga, sigurime shoqërore  dhe shëndëtsore të  punonjesve, në mbështetje të  përmbushjes së detyrave dhe  funksioneve me  profesionalizëm, korrektësi dhe  transparence ne menyre qe cdo  punonjes sipas pozicionit te  punes të shërbejë, të jape  rezultate pozitive duke zbatuar  ligjin,vendimet e bashkise dhe  urdherat e titullarit te  institucionit. | Mbështetje e funksionimit e Cerdhes në Bashkinë Permet për të gjithë personelin, eduator dhe atë mbështetës. | Jane realizuar pagesat per  paga dhe sigurime shoqerore per 6 punonjes te personelit edukator dhe të shërbimit mbeshtetes . |

**Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F2.O1:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktiviteti | Buxheti në mije leke | Realizimi |
| P9.F2.O1 .A1. Mbështetja personelit edukator dhe të shërbimit mbeshtetes | **2556** | **2,437** |
| P9.F2.O1 .A4 Blerje pajisje orendi | **100** | **0** |
| P9.F2.O1 .A1. Pages ate tjera | **100** | **2** |
| P9.F2.O1 .A1. Pagese per Ushqimet | **400** | **227** |
| P9.F2.O1 .A1. Gaz per gatim | **40** | **0** |
| P9.F2.O1 .A1. Pagese 3D |  | **12** |
| P9.F2.O1 .A1. Fatura te papaguara | **189** | **122** |

**P7. Kultura dhe shërbimet reakrecionale**

**Hyrje**

Permeti, me konfigurimin e ri administrativ, shndërrohet në territorin më të volitshëm për zhvillimin e kulturës, turizmit duke u kthyer në një pikë reference të tërheqjes së vizitorëve vendas dhe të huaj. Pjesë e strategjisë zhvillimore do të bëhen të gjithë ato vlera të trashëgimisë kulturore e natyrore që përbëjnë potencialin kryesor për zhvillimin e turizmit kulturor.

Kjo trashëgimi kulturore e vendosur në një pozitë të favorshme gjeografike, me objekte kulturore qe jane kthyer tani ne trashegimi te ketij qyteti, me objekte natyrore te bukura te cilat sot jane kthyer ne faktor kyç për rritjen e turizmit dhe mirëqenies ekonomike të qytetarëve.

1. **Politikat e zhvillimit**

Pikënisja e programit tonë është mirë menaxhimi dhe administrimi i institucioneve kulturoro-artistike, aseteve të trashëgimisë kulturore, duke risjellë në vëmendjen e vizitorëve vlerat dhe pasuritë që disponohen, ndër më të pasurat në vendin tonë si në sektorit , etnografik, historik, të fotografisë, muzikës, etj.

Ruajtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore të zonave të ndryshme të territorit të Bashkisë Permet.

Muzika folklorike dhe qytetare Permetare, promovimi dhe organizimi i festivaleve të përvitshme dhe aktivitetet kulturore, do të pasurojnë traditën muzikore të qytetit duke gjallëruar jetën artistike në Permet.

Bashkia Permet do të mbështesë dhe kontribuojë në fuqizimin dhe zhvillimin e aktiviteteve mbështetëse dhe promovuese për librin dhe lexuesit e tij, me synimin e ndërthurjes së politikave vendore .

**Funksionet:**

**F1. Zhvillimi, mbrojtja dhe promovimi i vlerave dhe trashëgimisë kulturore me interes lokal si dhe administrimi i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.**

**F1.O1: Ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore dhe administrimi e fuqizimi i institucioneve menaxhuese**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Situata e synuar 2019** | | | | | **Realizimi i objektivave** | | |  |  | **Realizimi i produkteve 12–** | | | | | |
|  | **Objektivat** | | |  |  | **12-mujori 2019** | | |  |  | **mujori 2019** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Synojme te zhvillojme | | |  |  | Te zhvillojme aktivite te mbi | | |  |  | Janë zhvilluar 3 aktivitete | | | | | |
|  | aktivitete te trashigimise | | |  |  | promovimin e | | |  |  | mbi promovimin e | |  |  |  |  |
|  | kulturore. | | |  |  | Trashëgimisë kulturore. | | |  |  | Trashëgimisë kulturore. | | | | | |
|  |  | **.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Informim dhe promovim i vlerave | | |  |  | Mirembajtje e aparateve INFO-POINT per | | |  |  | Jane vendosur tre qendra | | | | | |
|  | te trashigimise kulturore ,natyrore | | |  |  | informimi dhe promovimi I | | |  |  | informuese. | |  |  |  |  |
|  | Per promovimin e turizmit ne turizmit ne Bashkine Permet. | | |  |  | vlerave te trashigimise | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  | kulturore e natyrore. | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Synojme te zhvillojme aktivite per te perkujtuar datat historike . |  |  |  | Jane realizuar aktivitete per perkujtimin e dative historike sipas kalendarit te festive zyrtare te Bashkise | |  |  |  | Eshte bere likuidimi i aktiviteteve te zhvilluara | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F1.O1** | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Buxheti** | | | **Realizimi 12-** | | | | |
| **Aktiviteti** | | | | |  |  |  |  |  | **mujori 2019** | | | | |
|  |  |  |  | **në mijë lekë** | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **në mijë lekë** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | P11.F1.O1 .Pagat per personelin | | | | |  | | **8,728** | | | |  | **8,077** | | | |  |
|  |  | | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| P11.F1.O1.A4 Paguar akiviteti per “Diten Naimjane “ | | | | | | | | **100** | | | |  | **149** | | | | |
|  | | | | | | | |  |  |  | |  |  | | | | |
|  | | | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  | P11.F1.O1. Paguar akiviteti per “ Celja e sezonit turistik “ | | | | |  |  | **350** | | | |  | **242** | | | |  |
|  |  | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| P11.F1.O1.A8 Paguar akiviteti per “ Festivali multikulturor “ | | | | | | | | **300** | | | |  | **215** | | | | |
|  | | | | |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | |
| P11.F1.O1. Maratona e kenges 2018 | | | | | | **850** | | | | | **850** | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| P11.F1.O1.Aktivitete me rastin e festive te fund vitit | | | | | | **200** | | | | | **27** | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| P11.F1.O1.A11 Blerje materiale te ndryshme | | | | | | **150** | | | | | **37** | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **TOTALI** | | | | | | **10,837** | | | | | **7,994** | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | | | | |

**Realizimi i shpenzimeve 12 M për programin P7. Kultura dhe shërbimet reakrecionale 000/lekë**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Programi** | **Paga +** | **Shpenzime** | **Transferta** | **Investime** | **Totali** |
|  | **P11** | **Sigurime** | **Operative** |  |  |  |
|  | **Plani 2018** | 8,728 | 1,859 |  |  | **10,587** |
|  | **Realizimi 12-** | 8,077 | 842 |  |  |  |
|  | **mujorit të 2018** | **8,919** |
|  |  |  |  |  |

**P8. Sportet**

**Hyrje**

Pjesë e programit për sportet do të jenë organizimi i përvitshëm i aktiviteteve sportive dhe zhvillimi i sportit në komunitet. Këto aktivitete do të zhvillojnë traditën ku të rinjtë dhe të rejat e Permetit, shoqatat e klubet sportive nga vendi ose nga rajoni të garojnë në mes tyre.

Nepermjet programit për sportin do të mbështeten administrimi dhe funksionimi e ekipit te futbollit te Qytetit,Ekipit te basketbollit “The Rosses”,Ekipit te pinpongut,Alpinizmit ..

**Politikat e zhvillimit**

Krijimi i infrastrukturës mbështetëse dhe bazës materiale për zhvillimin e proceseve stërvitore për të gjitha ekipet .

**Funksionet:**

**F1.Programet/projektet rinore.**

**F1.O1.Te promovojme dhe te nxisim pjesmarrjen aktive te rinjve ne aktivitete sportive dhe sociale, si aktore thelbesore ne zhvillimin e territorit.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Situata e synuar 2019  Objektivat | Realizimi i objektivave  12-mujori 2019 | Realizimi i produkteve  12-mujori 2019 |
| Te gjallerojme jeten sociale te te rinjve,nepermjet rritjes se pjesemarrjes se tyre ne aktivitete sportive,promovimit te sportit si veprimtari sociale,integruese dhe burim shendeti,afrimi i te rinjve me sportin por dhe me njeri tjetrin. | Te promovojme dhe te nxisim pjesemarrjen aktive te rinjve ne aktivitete sportive dhe sociale,si aktore thelbesore ne zhvillimin e territorit. | Jane zhvilluar aktivitete sportive vjetore sipas kalendarit te ndeshjeve per cdo ekip. |
| Te nxisim dhe te evidentojme talente te reja ne qytetin tone gjate vitit. | Te evidentojme talented e reja dhe ti ftojme ne ekipet e qytetit. |  |

**Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F1.O1:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktiviteti** | **Buxheti në** | **Realizimi 12-mujor** | |
|  | **mijë lekë** | **2019** |  |
|  |  | **në mijë lekë** | |
| **P12.F1.O1.Pagese per traineret e tre ekipeve** | **500** | **484** |  |
|  |  |  |  |
| **P12.F1.O1.** Pagese trajtimi ushqimor per ekipine futbollit | **1,900** | **1,662** | |
| mesme të Bashkisë së Shkodrës. |  |  | |
| **P12.F1.O1.** Dieta per lojtaret e ted y ekipeve | **1,000** | **853** |  |
|  |  |  |  |
| **P12.F1.O1.**Pagese gjyqtaresh per ndeshjet,mjek | **100** | **36** |  |
| **P12.F1.O1.Kuota e anetaresimit per ed y ekipet** | **309** | **0** |  |
|  |  |  |  |
| **P12.F1.O1.Materiale te ndryshme** | **100** | **5000** | |
|  |  | **në vazhdim** | |
| **P12.F1.O1.fatura te palikuiduara 2018** | **191** | **191** | |
|  |  |  | |

**Realizimi I shpenzimeve 12 M për programin P12. Rinia dhe Sportet:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Programi** | **Paga +** | **Shpenzime** | **Transferta** | **Investime** | **Totali** |
|  | **P12** | **Sigurime** | **Operative** |  |  |  |
|  | **Plani 12-M 2019** | 0 | 4,200 |  |  | **4,200** |
|  | **Realizimi 12-M** | 0 | 3,231 |  |  |  |
|  | **2019** | **3,231** |

**P9. Emergjencat Civile**

**Hyrje**

Përballimi i emergjencave civile eshte detyra të shtetit shqiptar që synon:

* a) parandalimin, pakësimin dhe riaftësimin nga çdo dëmtim që prek popullatën, gjënë e gjallë, pronën, trashëgiminë kulturore dhe mjedisin nga emergjencat civile;
* b) sigurimin e kushteve për institucionet shtetërore, publike e private, për veprimtaritë ekonomike dhe për popullatën, për kalimin nga gjendja normale e jetesës dhe e punës në një situatë emergjente, me humbje sa më të vogla për ruajtjen e rendit, për jetën e njerëzve, për gjënë e gjallë, për pronën, për trashëgiminë kulturore dhe për mjedisin kundër efekteve të një emergjence civile;
* c) garantimin e përdorimit të të gjitha burimeve të mundshme të shtetit, me qëllim sigurimin

publik, ruajtjen e vazhdueshme të ekonomisë kombëtare, lokalizimin e zonës së emergjencës dhe lehtësimin e pasojave.

Bashkitë kanë përgjegjësi për parapërgatitjen, planifikimin dhe operacionet e përgjigjes ndaj situatave emergjente që ndodhin në territorin e tyre. Menaxhimi i emergjencave civile në bashki bëhet në përputhje me planet e emergjencave ose planet e gatishmërisë që përgatiten periodikisht.

Në nivel vendor krijohet sistem i:

* Njoftimit të hershëm dhe informimit të strukturave kyç.
* Alarmit dhe evakuimit të popullsisë.
* Skuadrave, grupeve dhe strukturave të tjera aktive të përgatitura për të parandaluar, për të lehtësuar dhe për t’u përgjigjur në raste të emergjencave civile.
* Bashkitë Ndërmarrin dhe administrojnë aktivitetet e rehabilitimit për zonën e prekur nga emergjenca

**Politikat e zhvillimit**

Zvogëlimi i riskut nga fatkeqësitë dhe menaxhimi i tyre, duke siguruar mbrojtjen e jetës së njerëzve, pronës, trashëgimisë kulturore dhe mjedisit, nëpërmjet sistemit të mbrojtjes civile.

Përafrimi me standartet europiane të organizimit të mbrojtjes civile

Sigurimi i mbrojtjes civile në të gjithë territorin

Parandalimi nga dëmtime ,të emergjencave civile

Informim publik për reziqet dhe aktivitetet e organeve vendore përgjegjëse për mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera

**Funksionet:**

**F1.Planifikim, menaxhim, përballim i emergjencave civile.**

**F1.O1 Krijimi i strukturave per planifikimin, menaxhimin dhe përballimin e emergjencave civile.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Situata e synuar 2019  Objektivat | Realizimi i objektivave  12-mujorit 2019 | Realizimi i produkteve 12-  mujorit |
| Sherbim I qendrueshem per mbrojtjen civile ne cdo pjese te territorit.Hedhja e te dhenave ne database te burimeve dhe mjeteve.Vleresim I perfunduar I riskut ne territorin e Bashkise.  Trainime te stafit | Perballimi me sukses nga strukturat e Bashkise te situates se krijuar nga permbytjet. | Vleresimi i demeve nga specialistet ne banesa,tokave bujqesore dhe blegtorise. |
| Realizimi ne kohe sipas ligjshmerise dhenies se ndihmes se menjehershme | Ndihme te menjehershme per 2 familje |  |

**Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F1.O1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktiviteti** |  | **Buxheti në mijë** | **Realizimi 12-mujorit 2019** |
|  |  | **Lekë 2019** | **mijë lekë** |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  |  |  |  |
| **P9.F1.O1.A2.** Përballimi i ndihmave të menjëhershme | | **1,000** | **72** |
| për familjet me raste fatkeqësie |  |
|  |  |  |
|  | |  |  |
|  | |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| **F2.Mbrojtja nga Zjarri dhe Shpëtimi.(MZSH).** | |  |  |
| **F2.O1. Shërbim i përmirësuar i MZSH me prioritet parandalimin ngjarjeve** | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Situata e synuar 2019  Objektivat | Realizimi I objektivave  12-mujorit 2019 | Realizimi I produkteve 12-  mujorit |
| Sherbim I mire dhe me efiçent I MZSH,kapaciteteve njerezore te permiresuara | Jane hartuar kalendaret e gadishmerise dhe kalendaret e kontrolleve per parandalimin e rasteve | Aktivitet I kryer |

**Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F2.O1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktiviteti** | |  | **Buxheti 2019** | | | **Realizimi -12 mujorit** | | |
|  |  |  | **në mijë lekë** | | | **2019 në mijë lekë** | | |
|  | **P9.F2.O1.A1. Ofrimi i shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **dhe Shpëtimit** |  |  |  |  |  |  |  |
| Paga | | 13,177 | |  |  | 12,668 | |  |
| Kancelari | | 100 | |  |  | 52 | |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  | |  |
|  | Karburanti |  | 485 |  |  | 416 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |
| Pjesë këmbimi, goma dhe bateri | | 300 | |  |  | 250 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Siguracion automjetesh | | 25 | |  |  | 0 | | |
|  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Shpenzime udhëtim itë brendëshme |  | 100 |  |  | 97 |  | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Pagesë energji elektrike | | 160 | |  |  | 157 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Detergjent | | 40 | |  |  | 7 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pagesë ujësjellsi | | 50 | |  |  | 7 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pagesë shërbime telefonike | | 100 | |  |  | 0 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |
| Shpenzime për mirëmbajtje OBJEKTI | | 320 | |  |  | 285 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiale dhe sherbime operative per MNZSH | | 100 | |  |  | 64 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uniforma | | 500 | |  |  | 0 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Realizimi i buxhetit 2019 programi i Emergjencave Civile**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Programi** | |  | **Paga +** | | **Shpenzime** | |  | **Subvensioni** | |  | **Transferta** | | **Investime** | | **Totali** | |
|  | **P9** | |  | **Sigurime** | | **Operative** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Plani 2019** |  | **13,137** |  | **2,633** |  |  | **0** |  |  | **1,689** |  | **0** |  | **17,459** |  |
|  | **Realizimi 12-** | | **12,668** | | | **1,238** | |  | | | **1,689** | | | **0** | | **15,615** | |
|  | **mujorit 2019** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Pas shpjegimeve per çdo aktivitet shpenzues te ushtruar ne Bashki ,ju sqarojme se, ne mosrealizimin 100% te buxhetit ka ndikuar bllokimi i fondeve buxhetore nga MFE ne muajin Dhjetor 2019.**

**Ju Faleminderit .**

**Grupi iPunes :**

1.Sekretar i Përgjithshëm Denisa Durro

2.Nënkryetar Florand Hasani

Aulona Meshini

3.Drejtor i Buxhet –Financës-Tatim-Taksa Etleva Kreci

4.Përgj. i Sektorit të Buxhet-Finance -TaksaTregje-Nd. ek.e PAK Etleva Myftari

5. Përgjegjës i Tatim-Taksave Ligor Simoni

4.Përgj.i Sektorit të Programim Zhvillimit-Kultures e Sportit Denisa Mamillo

5.Përgj.i Sektorit të Plani. te Territorit**-** Sherb. Publike-Pastrim Gjelb. Elvjon Musaj

6.Përgj.i Sektorit të Pyjeve ,Kullotave dhe Bujqësisë Thanas Nikolla

7. Administrator i NJA Çarshovë Veli Mehmeti

8.Administrator i NJA Petran Brahim Tare

9.Administrator i NJA Piskovë Juxhin Pasho

10.Administrator i Nj.A Frashërit Florian Dauti

**MIRATOI**

**NEPUNES AUTORIZUES**

**Alma HOXHA**